ANEXO I

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Y TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN POR LA ASOCIACIÓN INSERTA EMPLEO DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA, CONSISTENTES EN EL DISEÑO DE ACCIONES DE INTERVENCIÓN DIRIGIDAS AL DESARROLLO PERSONAL DE COMPETENCIAS Y HABILIDADES DE LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD QUE HAN SIDO VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO (MCDVVG), NECESARIAS PARA AFRONTAR SU CICLO VITAL, EN EL MARCO QUE REPRESENTA LA EJECUCIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO DE INCLUSIÓN SOCIAL Y ECONOMÍA SOCIAL (POISES) CCI 2014ES05SFOP012, COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE).

CÓDIGO: 010/TE/21

A.- Objeto del Contrato

Desde la Asociación Inserta Empleo se licita la contratación de los servicios profesionales de consultoría consistentes en el diseño de tres (3) acciones de intervención dirigidas al desarrollo personal y/o refuerzo de competencias y habilidades que se consideran necesarias para afrontar el ciclo vital de mujeres con discapacidad que han sido víctimas de violencia de género (en adelante McDVVG), tras haber superado el ciclo de la violencia. Estas acciones no son talleres para el desarrollo de competencias y habilidades, sino que se trata de acciones de intervención (individual, grupal y/o de ayuda mutua) ad hoc para McDVVG que han superado el ciclo de la violencia.

B.- Destinatarios de la prestación del servicio

Este servicio se dirige a McDVVG, desempleadas con certificado de discapacidad igual o superior al 33% o tener reconocida una incapacidad permanente de grado total, absoluta o gran invalidez, según el artículo 4.2 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, que considera a las mismas afectadas con un grado igual o superior al 33% de discapacidad. C.- Plazo de ejecución, posibilidad de prórroga y penalizaciones El plazo de ejecución para los servicios referenciados tendrá una duración estimada de nueve meses (9) desde la firma del contrato. No se contempla posibilidad de acordar prórroga una vez finalizado el plazo de ejecución del contrato.

D.- Presupuesto máximo de la licitación

Valor estimado del contrato; 129.360 euros. Importe del contrato (Base Imponible); 129.360 euros. Impuesto del valor añadido (*); 27.165 euros. Importe total; 156.525 euros. (*) El presupuesto base fijado no incluye el IVA/IGIC o impuesto correspondiente y, en consecuencia, a todos los efectos las ofertas presentadas deberán comprender tanto la base imponible como el importe del impuesto si procede, en partidas separadas; en cualquier caso, la valoración se realizará sobre la Base Imponible. En este precio quedan incluidas las adaptaciones informáticas y/o papel siempre que las características de las participantes así lo requieran.

E.- Procedimiento de adjudicación. Forma y plazo de presentación de proposiciones

Concurso público: Publicación en Web Inserta Empleo Persona de contacto: Edel González Marín Dirección de correo electrónico: licitaciones.talentoexternot.inserta@fundaciononce.es Fecha límite de recepción de las ofertas: 17 de marzo de 2022, a las 13:00 hora peninsular. Remitirse al Bloque III (BASES DE LA LICITACIÓN) Apartado 2. del Pliego de Condiciones Generales para la Contratación, donde se especifica en detalle las indicaciones al respecto.

F.- Declaraciones responsables a presentar (E-mail 1 “Documentación A1”)

Ver Bloque III (Bases de Licitación y Adjudicación) Apartado 2. del Pliego de Condiciones Generales para la Contratación, donde se especifican en detalle las indicaciones al respecto.

G.- Características técnicas del servicio y documentación técnica a presentar (E-mail 2 “Documentación B”) relativa a criterios sujetos a juicio de valor

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SERVICIO A CONTRATAR

En el marco de actuación del proyecto, un elemento común de las McDVVG que inician el proceso de recuperación de su ciclo vital es la dificultad que tienen de acceso al mercado de trabajo, situación que incide a su vez de forma negativa en dicho proceso de recuperación.

Inserta Empleo, a través del desarrollo de su proyecto Mujeres en Modo ON VG, ha detectado la necesidad de intervenir en las diferentes etapas del Ciclo de Recuperación de la McDVVG, a fin de superar sus problemas de acceso al empleo, entendiendo el Ciclo de Recuperación como las etapas de intervención con la mujer en su proceso de recuperación:

- Fase de Desarrollo Personal

- Fase de Desarrollo Profesional

- Fase de Intermediación Laboral

Con ello, el objetivo final de este proyecto de consultoría es el desarrollo de tres acciones de intervención que incidan directamente en las fases del ciclo de recuperación de la McDVVG (dos para la Fase de Desarrollo Personal y una transversal a las tres fases).

Todas las acciones de intervención propuestas estarán diseñadas para su desarrollo en cualquier modalidad de ejecución (presencial, no presencial o mixta) y de configuración/metodología del trabajo con las participantes (grupal o individual).

Trabajos a desarrollar:

Las tareas básicas que debe llevar a cabo el contratista y que constituyen el alcance del contrato objeto de la presente licitación son:

- Diseño de las acciones de intervención:

En concreto, se requiere el diseño de dos (2) acciones para la Fase de Desarrollo Personal y una (1) transversal a las tres fases:

- Hacia la autonomía y el control de la propia vida (Fase de Desarrollo Personal)

- Empoderamiento y estrategias personales de afrontamiento de problemas (Fase de Desarrollo Personal)

- Grupos de ayuda mutua (transversal a todas las fases del Ciclo de Recuperación)

  - ACCIÓN DE INTERVENCIÓN 1:

- Denominación: Hacia la autonomía y el control de la propia vida

- Fase del ciclo de recuperación: Fase de Desarrollo Personal

- Metodología: individual y grupal

- Modalidad: presencial, no presencial o mixta

- Número de sesiones de la acción de intervención y duración de cada una.

- Objetivo: adquirir estrategias que permitan afrontar la secuencia de tareas básicas identificadas como necesarias en el proceso de inicio del control de sus vidas tras superar el ciclo de la violencia

- Contenidos y áreas de trabajo mínimas a desarrollar:

| Nº | Tareas básicas | Áreas de trabajo para la intervención |
| --- | --- | --- |
| 1 | La recuperación emocional de ellas y sus hijos e hijas | - Inteligencia Emocional - Empatía - Cohesión y comunicación familiar - Estrategias de identificación y resolución de problemas en los hijos/as |
| 2 | Bienestar de la McDVVG y de su familia, con pocos o ningún apoyo | - Asertividad - Toma de decisiones - Autocuidado |
| 3 | Recuperar o construir su red social y vínculos familiares | - Cómo construir relaciones positivas |
| 4 | Reincorporación a la vida laboral, al objeto de conseguir medios económicos para su supervivencia y la de su familia | - Mi Plan de acción - Gestión del presupuesto familiar - Identificación de competencias |
| 5 | Afrontar las cuestiones jurídicas en relación con su situación de pareja y la custodia de sus hijos e hijas | - Derechos de la McDVVG y recursos institucionales |

- Resultado esperado de la intervención: cambio/mejora en las mujeres participantes en relación con los siguientes ítems:

- Modificación de mitos y creencias sociales sobre los roles de género

- Autoafirmación

- Regulación emocional

- Asertividad, resolución de conflictos y toma de decisiones

- Potenciar la autonomía, las relaciones igualitarias y de buen trato

  - ACCION DE INTERVENCIÓN 2:

- Denominación: Empoderamiento y estrategias personales de afrontamiento de problemas

- Fase del ciclo de recuperación: Fase de Desarrollo Personal

- Metodología: individual y grupal

- Modalidad: presencial, no presencial o mixta

- Número de sesiones de la acción de intervención y duración de cada una.

- Objetivo: iniciar un proceso de empoderamiento personal/individual, basado en los ítems de valoración del Modelo de Desarrollo Humano, MDH (Bronfenbrenner). Potenciar las estrategias de afrontamiento de problemas centrados en el problema y en las emociones

- Contenidos y áreas de trabajo mínimas a desarrollar:

| Nº | ITEMS de empoderamiento | Áreas de trabajo para la intervención |
| --- | --- | --- |
| 1 | Autoeficacia/Autoconcepto | Incidir sobre las propias habilidades para influir en los resultados, bien para lograr un determinado objetivo o para evitar una situación no deseada |
| 2 | Capacidad crítica | Incidir en la capacidad de comprender y analizar los eventos y las situaciones sociales y de emitir un juicio valorativo a partir de este análisis |
| 3 | Habilidad empática | Incidir en la capacidad de reconocer, comprender y valorar los sentimientos y necesidades de los demás |
| 4 | Autoestima | Capacidad de reconocer, comprender y valorar los sentimientos y necesidades de los demás |
| 5 | Satisfacción con la vida | Valoración que la mujer hace de sí misma según cualidades subjetivas evaluables tanto positivas como negativas |
| 6 | Lugar del control (locus control) | Valoración general que la mujer hace de su trayectoria vital |

| Nº | Estrategias de afrontamiento de problemas | Áreas de trabajo para la intervención |
| --- | --- | --- |
| 1 | Centradas en el problema | - Hacer frente a la situación - Identificar el problema - Buscar soluciones |
| 2 | Centradas en las emociones | - Autocontrol - Distanciamiento - La revaluación positiva |

- Resultado esperado de la intervención: cambio/mejora en las mujeres participantes en relación con:

- Potenciar los ítems de empoderamiento identificados según el MDH

- Potenciar las estrategias para el afrontamiento de problemas

  - ACCIÓN DE INTERVENCIÓN 3:

- Denominación: Grupos de ayuda mutua

- Fase del ciclo recuperación: transversal a todas las fases (Fase de Desarrollo Personal, Fase de Desarrollo Profesional y Fase de Intermediación Profesional)

- Metodología: grupal

- Modalidad: presencial, no presencial

- Número de sesiones y duración de cada una.

- Objetivos:

- consolidar, desde el denominador común de la violencia de género, la recuperación de las mujeres con el refuerzo del grupo

- contribuir a la recuperación y consolidación de los aprendizajes y el refuerzo de las competencias y habilidades personales de las participantes

- impulsar la cohesión, la mutualidad y la colaboración grupal para la mejora de la autoestima de las participantes

- Contenidos y áreas de trabajo mínimas a desarrollar:

| Grupo de ayuda mutua | Área temática |
| --- | --- |
| Grupo de ayuda mutua Fase de Desarrollo Personal | Experiencias de vida y recuperación |
| Grupo de ayuda mutua Fase de Desarrollo Profesional | Experiencias de crecimiento profesional |
| Grupo de ayuda mutua Fase de Intermediación Laboral | Experiencias de búsqueda activa de empleo |

- Resultado de la participación en el grupo:

- refuerzo de las competencias y habilidades abordadas en las acciones de intervención de cada fase a través de la cohesión, la mutualidad y el orgullo de pertenencia.

- Testeo de las acciones diseñadas y evaluación

Para la validación del diseño de cada una de las acciones de intervención se requiere el testeo de estas con participantes del proyecto Mujeres ON VG aportadas por Inserta, el análisis y evaluación de los resultados, y en su caso la incorporación de las mejoras en el diseño, configuración y documentación final. En este proceso se tendrán en cuenta la experiencia de las McDVVG, como grupo de interés prioritario.

Las mujeres participantes de esta fase de testeo serán aportadas por Inserta Empleo, y comunicadas al adjudicatario con la suficiente antelación para la ejecución de las acciones.

La configuración de las diferentes acciones de intervención deberá realizarse conforme a la siguiente distribución:

- Acción de Intervención 1, Hacia la autonomía y el control de la propia vida:

  - Realización de al menos tres (3) acciones de intervenciones de manera individual con McDVVG, con las siguientes características:

    - Al menos una de las sesiones de la acción de intervención se realizará de manera presencial. El resto podrá realizarse de manera no presencial en función de las necesidades y disponibilidad de la McDVVG objeto de la intervención.

    - Las sesiones presenciales, deberán realizarse en la Comunidad Autónoma de residencia de la McDVVG.

    - Las instalaciones para la realización de la/las sesiones presenciales de la acción de intervención serán aportadas por Inserta Empleo.

  - Realización de al menos dos (2) acciones de intervenciones de manera grupal con McDVVG, con las siguientes características:

    - El número de participantes de cada grupo será de un máximo de cinco (5).

    - Una de las acciones de intervención deberá realizarse en modalidad no presencial.

    - La otra acción de intervención deberá realizarse presencialmente, pudiendo realizar alguna de las sesiones de manera no presencial (online). La acción de intervención presencial deberá realizarse en alguna de las siguientes comunidades autónomas, según la disponibilidad y necesidades de las participantes: Madrid, Cataluña, Valencia, Andalucía, Galicia, Extremadura o Castilla La Mancha.

    - Las instalaciones para la realización de la acción de intervención presencial serán aportadas por Inserta Empleo.

- Acción de Intervención 2, Empoderamiento y estrategias personales de afrontamiento de problemas:

  - Realización de al menos tres (3) intervenciones de manera individual con McDVVG, con las siguientes características:

    - Al menos una de las sesiones de la acción de intervención se realizará de manera presencial. El resto podrá realizarse de manera no presencial, en función de las necesidades y disponibilidad de la McDVVG objeto de la intervención.

    - Las sesiones presenciales, deberán realizar en la Comunidad Autónoma de residencia de la McDVVG.

    - Las instalaciones para la realización de la/las sesiones presenciales de la acción de intervención serán aportadas por Inserta Empleo.

  - Realización de al menos dos (2) intervenciones de manera grupal con McDVVG, con las siguientes características:

    - El número de participantes de cada grupo será de un máximo de cinco (5)

    - Una de las acciones de intervención deberá realizarse en modalidad no presencial.

    - La otra acción de intervención deberá realizarse presencialmente, pudiendo realizar alguna de las sesiones de manera no presencial (online). La acción de intervención presencial deberá realizarse en alguna de las siguientes comunidades autónomas, según la disponibilidad y necesidades de las participantes: Madrid, Cataluña, Valencia, Andalucía, Galicia, Extremadura o Castilla La Mancha.

    - Las instalaciones para la realización de la acción de intervención presencial serán aportadas por Inserta Empleo.

- Acción de Intervención 3, Grupo de ayuda mutua:

  - Realización de al menos tres (3) grupos de ayuda mutua, uno por cada una de las fases del Ciclo de Recuperación, con las siguientes características:

    - El número de participantes de cada grupo será de un máximo de cinco (5).

    - Al menos uno (1) de los tres (3) grupos deberá realizarse de manera presencial en todas sus sesiones, los dos grupos (2) restantes podrán realizarse combinando, sesiones presenciales y no presenciales (online), según la disponibilidad y necesidades de las participantes.

    - El desarrollo del/de los grupo/s con sesiones presenciales podrán realizarse en cualquiera de las siguientes comunidades autónomas, según la disponibilidad y necesidades de las participantes: Madrid, Cataluña, Valencia, Andalucía, Galicia, Extremadura o Castilla La Mancha.

    - Las instalaciones/espacios para la realización de los grupos/sesiones presenciales serán aportadas por Inserta Empleo

- Elaboración de Materiales y Documentación

Se requiere la elaboración de la documentación y materiales asociados para la intervención y desarrollo de cada una de las acciones de intervención diseñadas, como, por ejemplo:

- Materiales entregables para el desarrollo del trabajo con las mujeres participantes

- Materiales para la intervención y desarrollo de los profesionales de Inserta Empleo (guías de intervención, fichas de trabajo, instrucciones, etc.)

A su vez, se requiere la elaboración de la Memoria final del proyecto, que incluirá tanto el desarrollo y ejecución del proyecto como un análisis cualitativo del impacto, en relación con la experiencia de los grupos de interés: McDVVG, de las acciones de intervención y su impacto en su Ciclo de Recuperación, así como en los profesionales de Inserta Empleo, en la adquisición y mejora de sus conocimientos, incluyendo la propuesta de acciones de mejora.

Todos los materiales, herramientas y documentos asociados para la intervención y desarrollo de cada una de las acciones de intervención, deberán cumplir con los requerimientos de accesibilidad para todos.

- Formación a profesionales de Inserta Empleo

Se requiere la realización de la/s jornada/s que se entiendan necesarias para la formación, para el acompañamiento y entrenamiento dirigidas al equipo de profesionales de Inserta Empleo especializado/as en la atención a McDVVG (aproximadamente 50 profesionales), en formato on line, con el objetivo de la adquisición de las metodologías para su aplicación en el ciclo de recuperación de McDVVG.

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A PRESENTAR

El licitador deberá presenta:

- Documento ejecutivo del proyecto: planteamiento y enfoque global, temporalización y cronograma de ejecución de cada una de las fases. Este documento no será objeto de valoración, y será consensuado y completado con el adjudicatario previo a la prestación del servicio.

- Documentación relativa al Diseño de las acciones de intervención. El licitador debe presentar, por cada una de las acciones de intervención, el planteamiento y desarrollo para la ejecución de cada acción, y que debe contener al menos la siguiente información:

- Objetivo y contenido

- Descripción detallada de la metodología y la modalidad propuesta

- Número de sesiones y duración.

- Sistema de valoración de las participantes para la consecución de los objetivos, seguimiento de los resultados y metas a alcanzar

- Calendario de trabajo

- Documentación relativa al Testeo de las acciones diseñadas y evaluación. El licitador debe presentar un documento en el que detalle cómo va a realizar el testeo de las acciones con participantes reales, el análisis y valoración de los resultados, y en su caso, la incorporación de las mejoras identificadas.

A su vez, presentará un cronograma/plan de trabajo con las acciones de intervención que realizará en el marco del proyecto, modalidad de cada una de ellas, y el calendario propuesto de ejecución.

- Información relativa a la Elaboración de Materiales y Documentación. El licitador debe presentar una relación de la documentación que se elaborará en el marco de ejecución del proyecto, explicando en detalle cada uno de los documentos (objetivo, contenido, destinatarios/as, soportes…) y que al menos deberá incluir:

- Materiales entregables para el desarrollo del trabajo con las mujeres participantes, para cada una de las acciones de intervención.

- Materiales para la intervención y desarrollo de los profesionales de Inserta Empleo (guías de intervención, fichas de trabajo, instrucciones, etc.), para cada una de las acciones de intervención.

- Memoria final del proyecto, que incluirá tanto el desarrollo y ejecución del proyecto como un análisis cualitativo del impacto de las acciones de intervención en las mujeres participantes, resultado del testeo, acciones de mejora futuras, etc.

- Documentación relativa a Formación a profesionales de Inserta Empleo. El licitador deberá presentar un documento en el que detalle las acciones a realizar para la formación, acompañamiento y entrenamiento del equipo de profesionales de Inserta Empleo especializados/as en la atención a McDVVG, y que al menos incluya:

- Objetivo

- Plan de trabajo de las actuaciones para la presentación de resultados

- Estructura, modalidad y contenido de las sesiones

- Soportes

- Cronograma de desarrollo

La propuesta técnica (sobre B) deberá tener una longitud máxima de 60 páginas, sin incluir en su caso los anexos (no valorables).

H.- Documentación a presentar (E-mail 3 “Documentación C”) relativa a criterios no sujetos a juicio de valor

La proposición económica presentada por el licitador, debidamente firmada y fechada, deberá ajustarse al modelo que figura como Anexo IV “Modelo de Presentación de Oferta Económica”. En dicho Anexo el licitador deberá desglosar su base imponible en los siguientes conceptos: - Coste de personal (*) (docentes, coordinador, etc.) - Otros (material didáctico, aulas, equipamiento, etc.) (*) Para realizar el cálculo del desglose entre coste de personal y resto de costes se atenderá a la orden ESS/1924/2016, explicitada en el apartado K.- Forma de pago del presente pliego.

I.- Presentación de documentación previa a la adjudicación del contrato. Forma y plazo de presentación

NOTA: Solo se aportará cuando el órgano de contratación lo requiera conforme a lo establecido en el Pliego de Condiciones General (Bloque III aptdo. 5).

La documentación se presentará a la atención de Edelmira González Marín, al siguiente correo electrónico: (licitaciones.talentoexternot.inserta@fundaciononce.es)

La fecha y hora límite para la presentación de la documentación será la que se referencie en la notificación que Inserta Empleo envíe al licitador.

Ver el Bloque III (BASES DE LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN) Apartado 5.1. del Pliego de Condiciones Generales para la Contratación, donde se especifican en detalle las indicaciones al respecto.

I.1.- Documentación General previa a la adjudicación del contrato (“Documentación A2”)

Ver el Bloque III (Bases de Licitación y Adjudicación) Apartado 5.2. del Pliego de Condiciones Generales para la Contratación, donde se especifican en detalle las indicaciones sobre la documentación a presentar.

I.2.- Criterios de solvencia técnica y profesional previa a la adjudicación del contrato y documentación a presentar (“Documentación A2”)

- Solvencia de la entidad licitadora

El licitador deberá acreditar experiencia previa entre enero de 2019 y diciembre de 2021 en:

  - Experiencia en la realización de al menos cinco (5) acciones de intervención con mujeres, de una duración mínima de 30 horas cada una de ellas, cuyo objetivo haya sido el desarrollo de su autonomía o su empoderamiento, y que al menos tres (3) de estas acciones de intervención hayan tenido como público objetivo mujeres con discapacidad.

Para justificar el cumplimiento de este criterio se incluirá en la propuesta una declaración responsable firmada por la persona con poder suficiente, que contenga la relación de las actuaciones realizadas con anterioridad por el licitante relacionadas con este criterio, incluyendo la siguiente información para cada una de ellas:

- nombre de la actuación

- duración

- fechas de inicio y fin

- público objetivo

- breve descripción de la actuación

  - Experiencia en la impartición de al menos cinco (5) acciones formativas sobre intervención en casos de violencia de género, de una duración mínima de 20 horas cada una de ellas, dirigidas a profesionales que intervienen con casos de víctimas de violencia de género.

Para justificar el cumplimiento de este criterio se incluirá en la propuesta una declaración responsable firmada por la persona con poder suficiente, que contenga la relación de las acciones formativas realizadas con anterioridad por el licitante relacionadas con este criterio, incluyendo la siguiente información para cada una de ellas:

- nombre de la acción formativa

- duración

- fechas de inicio y fin

- destinatarios de la acción formativa

- objetivo/s de la acción formativa

Inserta Empleo se reserva el derecho de solicitar al adjudicatario, previo a la firma del contrato, las acreditaciones y certificados de buena ejecución, contratos o cualquier otro documento que dé fe de la realización de dichas acciones formativas, pudiendo supeditarse la firma del contrato a su adecuada acreditación, en caso de ser solicitada.

- Solvencia del equipo profesional

Se incluirá en la propuesta un documento con el nombre del Jefe/a de Proyecto propuesto y los/as consultores/as Senior, que participarán en el proyecto, identificado el rol y tareas asignadas, no pudiendo un mismo profesional desempeñar más de un rol.

El licitador deberá presentar para el desarrollo del proyecto un grupo de profesional en base a los criterios:

  - Un/a (1) Jefe/a de Proyecto:

El jefe/a de proyecto será el interlocutor único y válido con Inserta Empleo, y el responsable de la coordinación técnica de todas las actuaciones vinculadas a la ejecución del proyecto.

El jefe/a de Proyecto deberá contar como mínimo:

- Formación superior universitaria de las ramas de conocimiento de las Ciencias Sociales y Jurídicas o Ciencias de la Salud.

- Formación en Igualdad de Género y/o Violencia de Género de al menos quinientas (500) horas, de las cuales al menos doscientas (200) horas tienen que ser específicamente en Violencia de Genero.

- Experiencia en la coordinación y/o gestión de al menos un (1) Programa/Servicio de atención y/o intervención con Mujeres Víctimas de violencia de Género de al menos dos (2) años en los últimos tres años entre enero de 2019 y diciembre de 2021.

Para justificar dicho requerimiento deberá presentarse CV actualizado y firmado en señal de veracidad, detallando:

- La titulación superior

- La formación recibida en Igualdad de Género y/o Violencia de Género recibida, indicando para cada acción formativa:

  - Nombre

  - Duración

  - Objetivo

  - Breve descripción de contenidos

- El/los servicio/s programa/s de atención y/o Intervención con Mujeres Víctimas de Violencia de Género, indicando para cada uno de ellos:

  - Nombre

  - Fechas de ejecución

  - Breve descripción del servicio

  - Al menos tres (3) consultores/as senior para el desarrollo del proyecto, que deberán cumplir como mínimo con los siguientes requisitos:

- Formación superior universitaria de las ramas de conocimiento de las Ciencias Sociales y Jurídicas o Ciencias de la Salud

- Formación en Igualdad de Género y/o Violencia de Género de al menos ciento cincuenta (150) horas de las que al menos cien (100) horas, tienen que ser específicamente en Violencia de Género.

- Experiencia profesional en intervención directa de casos con Mujeres Víctimas de Violencia de Género de al menos dos años (2) en los últimos tres (3) años, entre enero de 2019 y diciembre de 2021.

- Experiencia en la impartición de al menos cinco (5) acciones formativas, de una duración mínima de 10 horas cada una de ellas, cuyo objetivo sea la sensibilización ante la Violencia de Género y el fomento de la autonomía de las mujeres y su empoderamiento, entre enero de 2019 y diciembre de 2021.

Para justificar dicho requerimiento deberá presentarse, para cada consultor/consultora, CV actualizado y firmado en señal de veracidad, detallando:

- La titulación superior

- La formación recibida en Igualdad de Género y/o Violencia de Género, indicando para cada acción formativa:

  - Nombre

  - Duración

  - Objetivo

  - Breve descripción de contenidos

- El/los servicio/s de Intervención directa con Mujeres Víctimas de Violencia de Género en los que ha participado, indicando para cada uno de ellos:

  - Nombre

  - Fechas de ejecución

  - Breve descripción del servicio

  - Tareas desempeñadas

- La formación impartida para la sensibilización ante la Violencia de Género y el fomento de la autonomía de las mujeres y su empoderamiento, indicando para cada acción formativa:

  - Nombre

  - Duración

  - Objetivo

  - Breve descripción de contenidos

Inserta Empleo podrá solicitar al adjudicatario, previo a la firma del contrato, las correspondientes acreditaciones de los profesionales.

J.- Criterios de solvencia Económica y documentación a presentar

(“Documentación Sobre A2”)

Ver el Bloque III (Bases de Licitación y Adjudicación) Apartado 5.2.3. del Pliego de Condiciones Generales para la Contratación, donde se especifican en detalle las indicaciones respecto a la Documentación acreditativa de la solvencia económica.

K.- Forma de pago

La facturación de los servicios prestados por parte del Contratista se efectuará una vez prestado el servicio previa aceptación, o podrá pactarse en función de las fases realmente ejecutadas.

El pago de los honorarios del Contratista se hará efectivo por Inserta Empleo en el plazo máximo de sesenta días contados desde la presentación de una factura conforme a la normativa vigente y demás documentos que acrediten la realidad de los servicios prestados durante el periodo de vigencia del contrato, previa comprobación y aceptación de la actividad realizada mediante los mecanismos establecidos a tal efecto por Inserta Empleo, los cuales el Contratista manifiesta conocer y aceptar.

Las facturas correspondientes a la adjudicación deberán cumplir los siguientes requisitos:

- Deberán enviarse por correo electrónico a la Asociación Inserta Empleo, A/A Edelmira González Marín, egonzalez.inserta@fundaciononce.es.

- En el concepto de la/s factura/s, se indicará, SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA, CONSISTENTES EN EL DISEÑO DE ACIONES DE INTERVENCIÓN DIRIGIDAS AL DESARROLLO PERSONAL DE COMPENTENCIAS Y HABILIDADES DE LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD QUE HAN SIDO VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO (McDVVG), NECESARIAS PARA AFRONTAR SU CICLO VITAL, haciendo constar de manera diferenciada en el importe, por un lado el coste de personal* y, por otro, el correspondiente al resto de costes.

- Por otro lado, deberá incluirse el siguiente texto, en función del Programa Operativo que proceda, según las indicaciones que marque Inserta Empleo:

“Prestación de servicios realizada en el marco del Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía Social cofinanciado por el Fondo Social Europeo CCI2014ES05SFOP012”.

*Coste de personal: ORDEN ESS/1924/2016, de 13 de diciembre, por la que se determinan los gastos subvencionables por el Fondo Social Europeo durante el período de programación 2014-2020. Artículo 5 Criterios específicos de subvencionabilidad. 1 a) 5º serán subvencionables en concepto de costes de personal “los costes de personal que formen parte de la prestación de servicios externos, siempre que en la factura emitida por el proveedor de los servicios se identifique claramente la parte correspondiente a costes de personal.”

L.- Subcontratación

No se permite la subcontratación para la ejecución de la presente licitación

M.- Criterios de valoración de las propuestas.

| CRITERIOS SUJETOS A JUICIO DE VALOR (HASTA 60 PUNTOS): | 60 |
| --- | --- |
| REQUISITOS TÉCNICOS |  |
| - Diseño de las acciones de intervención | 25 |
| Adecuación de los objetivos y contenidos planteados | 10 |
| Metodología y modalidad | 7 |
| Valoración y seguimiento de las participantes | 8 |
| - Testeo de las acciones diseñadas y evaluación | 12 |
| Testeo de las acciones, análisis y valoración de resultados, incorporación de mejoras | 10 |
| Cronograma/plan de trabajo | 2 |
| - Elaboración de Materiales y Documentación | 8 |
| Entregables para el desarrollo del trabajo con las mujeres participantes | 3 |
| Materiales para la intervención y desarrollo de los profesionales de Inserta Empleo | 3 |
| Memoria final del proyecto | 2 |
| - Formación a Profesionales de Inserta Empleo | 15 |

| CRITERIOS NO SUJETOS A JUICIO DE VALOR (Máximo 40 puntos) |  |
| --- | --- |
| PROPUESTA ECONÓMICA | 40 |
| Las ofertas se valorarán conforme a una de las siguientes fórmulas en función del número de licitadores que se presenten. Fórmula 1 (cuando concurra un solo licitador) Siendo PM el presupuesto máximo de licitación (en la fórmula se sustituye por el valor estimado del contrato o curso, si se ha solicitado desglose); PO el precio ofertado por el licitador (en la fórmula se refleja el presupuesto ofertado para el contrato o acción, si se ha solicitado desglose); Máxima puntuación otorgable a la oferta económica, que en este caso es de 40 puntos (se aplica en la fórmula el dato 40), y porcentaje permitido hasta la baja temeraria (donde se aplica en la fórmula 70). La temeraria se calcula igualmente sobre la base imponible, nunca se tienen en cuenta los impuestos. La puntuación otorgada se situará entre 0 y 40 puntos según el importe de la oferta recibida. Sólo será valorada la oferta comprendida entre el precio máximo (valor estimado del contrato o curso) y el 70% del precio máximo establecido para la licitación (porcentaje permitido hasta baja temeraria). Fórmula 2 (cuando concurran dos o más licitadores) Paso 1: Se evaluará el porcentaje de baja de las ofertas presentadas, considerando como “oferta no valida” a todas aquellas que superen el 30% de reducción del precio máximo de licitación por considerarla baja temeraria. Igualmente se considerará “oferta no valida” a las propuestas económicas que superen el precio máximo de licitación. Paso 2: Entre las ofertas validas se aplicará la siguiente fórmula para la asignación de puntos en función de la oferta: Siendo POI los puntos asignados a la oferta evaluada; MP la máxima puntuación otorgable a la oferta económica, que en este caso es de 40 puntos; PesoOi el peso alcanzado por la oferta evaluada; PesoMejorOi el peso más alto alcanzado entre todas las ofertas evaluadas; PM; el presupuesto máximo de licitación; Oi el precio ofertado por el licitador y; PMO el precio medio de las ofertas validas presentadas. La puntuación otorgada se situará entre 0 y 40 puntos según el importe de la oferta recibida. A la hora de valorar las ofertas, se tendrá en cuenta la base imponible de la propuesta, tal y como se indica en el Anexo IV. |  |

N.- Condiciones de la prestación del servicio

El adjudicatario se compromete a seguir las directrices que determine Asociación Inserta Empleo en lo relativo a seguimiento de la asistencia a las acciones de intervención, reuniones de seguimiento de las acciones de intervención en el número y secuencia que se establezcan, y obligándose a cumplimentar y entregar la documentación en los plazos y formas establecidos, utilizando los formatos que Asociación Inserta Empleo le requiera.

Cerrados los programas, estas acciones y su correspondiente documentación será propiedad de Inserta Empleo

Controles de calidad

La entidad adjudicataria estará sometida a cuantos controles se estimen necesarios por parte de Asociación Inserta Empleo, determinados por el Sistema de Calidad bajo la norma UNE-ISO 9001.

Material didáctico

La entidad adjudicataria deberá cumplir en todo momento con la normativa comunitaria en materia de publicidad, garantizando la inserción de los logotipos que Asociación Inserta Empleo facilitará como indicativo en aulas y en el material didáctico.

Modificaciones a la Solvencia Técnica y Profesional

Cualquier propuesta de modificación o cambio durante el desarrollo del proyecto (personal, coordinador/a, espacios, etc.) debe ser comunicada con la antelación suficiente, de cara a su aprobación por el/la coordinador/a de Inserta Empleo.

Para que se produzca dicha autorización, la entidad adjudicataria debe comunicarla por correo electrónico reflejando la razón que motivo dicho cambio y con la referencia del coordinador, espacios, etc. Propuesto que en cualquier caso deberán cumplir, igualmente, con los requisitos de solvencia establecidos en el presente pliego.

Accesibilidad

El proveedor adjudicatario se compromete a que los materiales y documentación del proyecto, así como uso de herramientas, materiales y soportes asociados a las (herramientas colaborativas, soportes electrónicos…) cumplan con los requerimientos de accesibilidad.

Para justificar dicho requerimiento el adjudicatario deberá presentar una declaración responsable ANEXO E “Requerimiento de accesibilidad de materiales y documentación”

Ñ.- Revisión de precios

NO APLICA

O.- Observaciones

NO APLICA

RELACIÓN DE ANEXOS A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES PARTICULARES Y TÉCNICAS

ANEXO IV_ MODELO DE PRESENTACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA

ANEXO E _ REQUERIMIENTO DE ACCESIBILIDAD DE MATERIALES Y DOCUMENTACIÓN

Items de empoderamiento basados en la teoría ecología de desarrollo humano de Bronfenbrenner